МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»

Программа антирисковых мер

по рисковому профилю

«Низкий уровень оснащения школы»

2021 год

1. Цель реализации программы

1.1. Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года

2.Задачи реализации программы

2.1 Повышение качества условий предоставления образовательных услуг

2.2 Создание условий для внедрения  новых методов обучения и воспитания

3. Методы сбора и обработки информации

3.1. Тестирование учащихся.

3.2. Социологические опросы родителей.

4. Сроки реализации программы

1 этап (апрель 2021) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития.

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

Перечень мероприятий представлен в «дорожной карте» (приложение)

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

6.1. Приобретение компьютеров,  цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей.

6.2. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.

7. Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

Дорожная карта реализации Программы анти рисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества условий предоставления образовательных услуг | Участие в региональных проектах. | (по мере финансирования) | Директор Меджидов К.М. | Педагоги |
| Создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания | Оформление школьного музея. | Сентябрь 2021 | Заместитель директора по АХЧ Бадрутдинов А.Т. | Педагоги |
| Анализ состояния материально-технической базы: определение необходимого перечня оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Внутренний анализ материально технической базы. Перечень необходимого оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | февраль 2021г. | Директор Заведующий хозяйством Заместители директора по УВР Джемаева И.М., Мирмаксумова Р.М. | Педагоги |
| Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. | Проведение ремонта школы. Обновление мебели, учебного и спортивного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. | Август 2021г, 2021г. | Заместитель директора по АХЧ Бадрутдинов А.Т. | Педагоги |
| Использование цифрового оборудования на уроках и во внеурочное время для формирования познавательной деятельности активности обучающихся. | Приобретение компьютеров, цифрового оборудования, в том числе смарт-панелей. | 2021г. | Заместитель директора по АХЧ Бадрутдинов А.Т. | Педагоги |
| Обеспечение обучающихся полным комплектом учебно-методических материалов. | Оформление заказа на УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др. | 2021г. | Библиотекарь Даниялова А.Г. | Педагоги |
| Реализовать информационное обеспечение образовательного процесса в школе, содействовать самообразованию обучающихся и учителей. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами, оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения. | 2021г. | Библиотекарь Даниялова А.Г. | Педагоги |
| Создать эстетически благоприятные условия для обучения в школе. | Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС). | 2021г. | Заместитель директора по АХЧ Бадрутдинов А.Т. | Педагоги |